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Istotne postanowienia umowy 


Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……….. 2026 r. pomiędzy Związkiem Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba z siedzibą w  34-200 Sucha Beskidzka przy ulicy Wadowicka 4a, NIP: 552-144-16-43, REGON: 357009384 zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje:
………………………………………  – ……………………………………………………………..
…………………………………..…... – ……………………………………………………………..

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZGDGS -  Świnna Poręba: 
Dariusza Gancarczyka,
a,
z siedzibą: .........................................................................................
NIP: ...................................................................................................
adres do korespondencji: ...................................................................
reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy:
· ...................................................
· ...................................................
zwany dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) - dalej ustawą Pzp.
Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Przedmiotem umowy jest usługa pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pt. Budowa nowej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne               i  obojętne „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej, dalej zwana „Inwestycją”.
2. W ramach Inwestycji przewiduje się budowę następujących obiektów:
1) Nowej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
2) Wału przeciwpowodziowego,
3) Drogi technologicznej, wjazdu na kwaterę, placu rozładunkowego,
4) Placów manewrowych,
5) Instalacji drenażu odcieków kwatery,
6) Instalacji drenażu podfoliowego,
7) Instalacji odgazowania kwatery,
8) Systemu korytek odwadniających,
9) Instalacji elektrycznej, monitoringu wizyjnego,
10) Instalacji hydrantowej,
11) Pasu zieleni izolacyjnej,
2. W ramach Inwestycji w celu usunięcia kolizji przewiduje się:
1) Przebudowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 stal,
2) Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia dn 250PE,
3) Przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN0-15kV.
3. Szczegółowy zakres Inwestycji zawarty został w:
1) Projekcie zagospodarowania terenu,
2) Projekcie architektoniczno-budowlanym,
3) Projekcie przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 stal,
4) Projekcie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia dn 250PE,
5) Projekcie przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN0-15kV,
4. Teren budowy zlokalizowany jest w Suchej Beskidzkiej, gm. Sucha Beskidzka, pow. suski woj. Małopolskie.
5. Oznaczenie nieruchomości:
Działki nr:
9450/30, 9454/1, 9452/6, 9452/9, 9454/2, 9451/11, 9451/2
w obrębie 0001 Sucha Beskidzka przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka należących do Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. 
6. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania rozbudowa składowiska odpadów w Suchej Beskidzkiej formule zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego w ramach programu rządowego „Polski Ład”, na podstawie udzielonej wstępnej promesy NR Edycja8/2023/ 4390/PolskiLad.     
2. Nadzór inwestorski:
1) Przez kompleksowy nadzór inwestorski rozumie się zapewnienie nadzoru przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego, dalej zwany „Wykonawcą” (przez Wykonawcę rozumie się także Przedstawiciela Wykonawcy określonego w umowie z Wykonawcą – z tym, że do zakresu obowiązków Przedstawiciela należy tylko i wyłącznie pełnienie obowiązków wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia) nad realizacją wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla wykonania Inwestycji Samodzielnie przez Wykonawcę lub przez zespół składający się z Osób/Inspektorów nadzoru inwestorskiego, dalej zwany „Inspektor”, posiadających stosowne uprawnienia budowlane, a w tym do kierowania robotami o specjalności:
a) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) Konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
d) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
e) Drogowej bez ograniczeń,
oraz zapewnienie udziału Inspektora w przeglądach i ewentualnych odbiorach robót w okresie gwarancyjnym na wykonane roboty budowlane,
Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji Inspektora przez jedną osobę we wszystkich specjalizacjach wskazanych powyżej, przy odpowiednich kwalifikacjach,
Do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, zawartą umową z Wykonawcą robót budowlanych, dalej zwany „Wykonawcą robót budowalnych” (przez Wykonawcę robót budowlanych rozumie się też Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w przypadku jeśli zostanie zawarta umowa o podwykonawstwo),
2) Wykonawca ma zapewnić swojemu personelowi  niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń, ds. ochrony środowiska, geotechnika, osoby odpowiedzialnej za geodezyjną obsługę inwestycji, a które to będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki,                  w tym biuro, sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności, inne środki wymagane do wykonania obowiązków nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją przedmiotu umowy,



4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych nadzorowanej Inwestycji, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesięcy od daty uzyskania przez Wykonawcę robot budowlanych pozwolenia              na użytkowanie obiektu, oraz sporządzenia wniosku i uzyskania zmiany pozwoleń środowiskowych w tym Pozwolenia zintegrowanego oraz operatów PPOŻ,
5) Zamawiający żąda od Wykonawcy dojazd i pobyt na placu budowy przez Inspektora                         w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru inwestorskiego począwszy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą -  wymagana jest obecność:
a) Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 30h miesięcznie,
b) Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                 i elektroenergetycznych bez ograniczeń – co najmniej 20h miesięcznie,
c) Inspektora o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – co najmniej 50h miesięcznie,
d) Inspektora o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 20h miesięcznie,
5) Inspektora o specjalności drogowej bez ograniczeń – co najmniej 10h miesięcznie,
6) Każdorazowa obecność Inspektora potwierdzona będzie wpisem do dziennika budowy                     z podaniem daty oraz podpisem Inspektora  lub sporządzoną notatką ze spotkania przesłaną do Zamawiającego w tym samym dniu lub w protokołach  z narad na budowie. 
7) Wymaga się od Inspektora Nadzoru inwestorskiego bytności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, potwierdzonego wpisem  do dziennika budowy lub sporządzoną notatka ze spotkania przesłana do zamawiającego w tym samym dniu lub protokołach z narad na budowie.
8) Dodatkowo Inspektor zobowiązany będzie do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby,
9) Nieuzgodniona z Zamawiającym nieobecność Inspektora w danym miesiącu   na placu budowy, wynikająca z zapisów ust. 6 lub ust. 7, umożliwi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
10) Zakres przedmiotowy umowy nie obejmuje: 
a) Wykonawca ani upoważniony przez niego Inspektor, bez pisemnej zgody Zamawiającego                           nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,                                   ani zobowiązań mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe oraz zawierać umów, ugód itp. w imieniu Zamawiającego (ani ich zmieniania, rozwiązywania, wypowiadania, odstępowania, wstrzymania wykonania itp.). Zwiększenie kosztów robót oraz konsekwencje finansowe wynikające z zamierzonych robót dodatkowych lub zamiennych muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego,
b) Podpisywania faktur w imieniu Zamawiającego,
c) Spełnienia świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego,
d) Przyjmowania świadczeń pieniężnych w imieniu lub na rachunek Zamawiającego,
e) Występowania w imieniu Zamawiającego w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub sądowo-administracyjnych,
f) Konsultacji lub opinii, a następnie pisemnej zgody (pod rygorem nieważności) Zamawiającego wymaga, niezależnie od innych postanowień umowy, w szczególności: 
- Wprowadzanie zamiennych rozwiązań wykonawczych (w tym projektowych) oraz zamiana materiałów i urządzeń mających wpływ na cenę i standard Inwestycji, jak również w przypadkach, kiedy wprowadzanie zmiany mogłyby wpływać na funkcjonalność Inwestycji, przy czym w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia stosownej oceny lub stanowiska obejmującego odpowiednio wyliczenia, rozliczenia, karty katalogowe, karty materiałowe, porównania itp. wraz z ich udokumentowaniem, 



- Udzielenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą (lub zgłoszenie sprzeciwu w tym zakresie), przy czym w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia stosownej oceny lub stanowiska dotyczącego umowy o podwykonawstwo w zakresie między innymi zgodności z umową z Wykonawcą na roboty budowlane i dokumentacją projektową.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:
1) Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
2) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót budowlanych terenu budowy,
3) Sprawdzanie stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy robót budowlanych środków ochrony indywidualnej tj. hełmów ochronnych, środków ochrony twarzy, środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, odzieży ochronnej, w zakresie zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i w otoczeniu, przepisów przeciwpożarowych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności przestrzegania warunków realizacji robót budowlanych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wydanej dla Inwestycji podlegającej nadzorowi, utrzymania porządku na terenie budowy,
4) Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy obejmującej roboty realizowane przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez wykonywanie wszelkich obowiązków będących                  w zakresie Inspektora, w tym: wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, umowy zawartej                 z Wykonawcą robót budowlanych, zgodności robót z dokumentacją projektową,  przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami i przepisami prawa,
5) Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez Wykonawcę robót budowlanych,
6) Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.
7) Przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego                   o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Powiadamiania Zamawiającego                  o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy,
8) Kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, tj. potwierdzanie zaawansowania budowy,
9) Wystawianie wszelkich dokumentów niezbędnych podczas realizacji Inwestycji
i wymaganych przez Zamawiającego,
10) Ustanowienie zastępstwa w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Inspektora powyżej             1 tygodnia,
11) Sprawdzenie wykonanego przez Wykonawcę robót budowlanych pomiaru sytuacyjnego -wysokościowego oraz bieżącej kontroli robót przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe                w zakresie geodezyjnej obsługi Inwestycji, z rejestrowaniem kontroli w dzienniku budowy,
12) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy                 i żądanie od kierownika budowy potwierdzenia wpisem do dziennika budowy dotyczących: 
a) Wykonania prób lub badań, 
b) Wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu,
c) Przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
d) Dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych lub usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
d) Przedstawienia ekspertyz i dowodów dotyczących prowadzonych robót budowlanych,

f) Wstrzymania dalszych robót budowlanych przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem                  na budowę, bądź narazić Inwestora na jakiekolwiek straty, oraz w przypadku prowadzenia                       ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami,
13) Opiniowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót,
14) Opiniowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, specyfikacji i innych dokumentów opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
15) Uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach, pomiarach i badaniach kontrolnych wykonywanych na etapie realizacji robót budowlanych,
16) Zachowanie poufności informacji,
17) Koordynowanie prac Podwykonawców (jeśli dotyczy),
18) Posiadanie ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach przedmiotu zamówienia, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czas odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie  aktualnego ubezpieczenia,
19) Kontrolę jakości używanych materiałów, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych materiałów, dokumentów wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem i innych dokumentów,
20) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów paliw na trenie budowy,
21) Decydowanie o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowalnych, oraz zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych nieodpowiedniej jakości, wadliwych                               i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wymagana jest forma pisemna. Inspektor wprowadzi do stosowania uzgodniony z Zamawiającym wzór wniosku materiałowego), z projektem lub równoważnych (po jednoczesnym zaakceptowaniu materiałów równoważnych przez projektanta i Zamawiającego na wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń),
22) Akceptację w imieniu Zamawiającego odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienia te nie powodują konieczności zmian: 
a) Wysokości wynagrodzenia, 
b) Przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,
23) Wnioskowanie o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody projektanta i Zamawiającego na te zmiany z zachowaniem zasady nie wykraczania poza określenie przedmiotu zamówienia i umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,
24) W przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, lub dodatkowe lub zaniechane) - każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności                z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
25) Współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dla jednostek współfinansujących oraz monitorujących w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie,
26) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, w tym również z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków, kierowanych do Wykonawcy robót budowalnych, które mogą być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, katastrof budowlanych, itp., a w razie pisemnego żądania Zamawiającego ich przekazania Zamawiającemu, minimum w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, nie później                 niż w dniu przekazania Zamawiającemu potwierdzenia gotowości nadzorowanych robót budowlanych do odbioru końcowego, a także jej okazywania do wglądu przed odbiorami: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego,
Zamawiający może żądać udostępnienia ww. dokumentów i informacji w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online,
27) Żądanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt Wykonawcy robot budowlanych,
28) Poświadczanie terminów zakończenia poszczególnych części robót budowlanych,
29) Żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                           z projektem lub zgodami na realizację robót oraz jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych i dokumentacji projektowej,
30) Przedkładanie pisemnych raportów dla Zamawiającego z postępu robót budowlanych                             o zgodności z prowadzenia  nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentacją zdjęciową, przy czym raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 7 dni roboczych po zakończeniu etapu i powinien on zawierać:
a) Opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu z Wykonawcą robot budowlanych,
b) Nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem                          z Wykonawcą robot budowlanych,
c) Opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
d) Fotografie dokumentujące postęp robót – zdjęcia należy udostępniać w formie elektronicznej na serwerze/w chmurze danych/dysku posiadającym możliwość dostępu online,
e) Wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
f) W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, działając                              w porozumieniu z Zamawiającym, sporządzenie z kierownikiem budowy protokołu konieczności, podając przybliżony koszt robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w razie konieczności),
g) Weryfikację kompletności i poprawności wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory przewidziane w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, a także karty utrzymania poszczególnych elementów w liczbie i zakresie jaki wynika z przepisów prawa budowlanego,
h) Przekazanie Zamawiającemu w spiętym zbiorze kompletu dokumentów (wersje oryginalne                   z podpisami) kompleksowo prowadzonej dokumentacji technicznej wykonanych robót, w tym kart zatwierdzeń materiałów oraz zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru zgodnie                      z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji Inwestycji,
31) Pisemne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących aneksowania umowy, a w szczególności przesunięcia terminu wykonana czynności umownych,
32) Przyjmowanie i pisemne opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych                        o zastosowanie rozwiązania zamiennego lub równoważnego: projektowego, materiałowego lub urządzeniowego przed przedłożeniem Zamawiającemu do akceptacji, poprzez umieszczenie odpowiedniej klauzuli z opisem i podpisem na propozycji projektanta lub kierownika budowy,
33) Udzielanie w terminie do 7 dni roboczych odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót budowlanych,
34) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych oraz opiniowanie wniosków w sprawach spornych i roszczeń stron umowy dotyczących robót i żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad                     w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,
35) Rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu                       w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
36) Określenia zakresu usunięcia  wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
37) Uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w spotkaniach, naradach koordynacyjnych                        i technicznych itp. organizowanych przez Zamawiającego.  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności osoby lub wymaganych okolicznościami osób na uzgodnionych spotkaniach, naradach koordynacyjnych i technicznych itp. będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 8,
38) Branie udziału w kontrolach dotyczących nadzorowanych robót budowlanych, przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, dokumentów i zestawień związanych z nadzorowaniem (zarówno w okresie sprawowania nadzoru inwestorskiego, jak i w okresie rękojmi za wady),
39) Sprawdzanie harmonogramów, obmiarów robót, kosztorysów, protokołów zaawansowania robót budowlanych oraz potwierdzenie zaawansowania wykonywanych robót budowlanych, stanowiących podstawę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych,
Pozostałe, nie ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia obowiązki wynikające z przepisów prawa                  i ze zobowiązań umownych,
40) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                     i finansowych związanych z realizacją Inwestycji,
41) Rozliczenie się z wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku jej rozwiązania (wygaśnięcia, wypowiedzenia) wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji,
42)  Kontrolowanie rozliczeń Inwestycji, w tym zużycia materiałów, weryfikację kosztów                        i sprawdzanie faktur, sporządzanie lub weryfikacja zestawień sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, służących za materiały wyjściowe do rozliczeń dofinansowania zewnętrznego. 
Pozostałe, nie ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia obowiązki wynikające z przepisów prawa                   i ze zobowiązań umownych, 
43) Akceptowanie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia /rozliczeń robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych robót budowlanych,
44) Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez Wykonawcę robót budowlanych,
45) Sporządzenia inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych i rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia rozwiązania lub odstąpienia lub w przypadku sporu pomiędzy stronami umowy o wykonanie robót budowlanych,
46) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych czy robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych,
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych wiążących poleceń w zakresie wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych zwiększających koszty całkowite zadania budowlanego, za wyjątkiem sytuacji, w której zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych                ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – w takiej sytuacji Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zlecenia na ich wykonanie      w jego imieniu poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy, z jednoczesnym niezwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego,
47) Wszystkie roboty dodatkowe lub roboty zamienne wykonywane będą na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych podpisanego przez kierownika budowy, Wykonawcę robót budowlanych, Zamawiającego i projektanta jeśli zajdzie taka konieczność,
48) Na żądanie Zamawiającego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich                   na wykonanie robót dodatkowych lub robot zamiennych,
49) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zaniechanych, oraz opracowania protokołów konieczności na roboty zaniechane, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. Weryfikowanie kosztorysów stanowiących wycenę robót zaniechanych, przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
50) W ramach realizacji Inwestycji ustala się następujące rodzaje odbiorów robót wynikających                z umowy z Wykonawcą robót budowlanych:
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiór częściowy,
c) Odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych,
d) Odbiór robót końcowy (po zyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia                o braku sprzeciwu po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy).
51) Po zakończeniu realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie z Wykonawcą robót budowlanych prób, badań              i sprawdzeń w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawca dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu  lub częściowego lub technicznego lub końcowego, a w szczególności:
a) Potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego. Wykonawca stwierdza ten fakt wpisem w dziennikach budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego,
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu pisemną informacji  z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego,
b) Pisemnie akceptuje przed odbiorem: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub  technicznego lub końcowego:
- Geodezyjne szkice tyczenie i kontrolę położenia obiektów – jeśli dotyczy, 
- Zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez kierownika budowy i/lub geodetę,
c) Żąda dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie,
d) Potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu i zanikających i porównywania ich zakresu z wpisami dokonanymi przez kierownika budowy              w dzienniku budowy. Od Inspektora wymaga się sporządzania pisemnych protokołów odbioru dla robót ulegających zakryciu i zanikających, na druku obowiązującym u Zamawiającego, przekazanym po podpisaniu umowy z Wykonawcą.  Do protokołów należy załączać dokumentację fotograficzną robót podlegających odbiorowi,
e) Potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych oraz potwierdza zakończenie poszczególnych części lub wszystkich robót będących przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, z umową                         z Wykonawcą na roboty budowlane oraz z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
f) Sprawdza jakość i prawidłowość sporządzenia oraz kompletność przekazanego przez Wykonawcę robót budowlanych:
- Kompletu dokumentacji sporządzanej na potrzeby odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego, dzienników budowy oraz dopuszcza je do odbioru,
- Dokumentów wymaganych do odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego, w tym w szczególności: wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, oraz uczestnictwo w czynnościach odbiorowych,
g) Po potwierdzeniu gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego oraz po pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich dokumentów odbiorowych, Inspektor ustala z Zamawiającym datę odbioru. Odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,
h) Sprawdza i pisemnie akceptuje i zatwierdza wszystkie dokumenty, protokoły składane przez Wykonawcę robót budowlanych niezbędne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, uwzględniając rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej,
52) Jeżeli podczas odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Inspektor powiadamia Wykonawcę robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określeniu zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych i sprawuje nadzór nad usunięciem tych wad                     i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych, a po ich usunięciu w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru usunięcia wad, potwierdza na piśmie, fakt usunięcia oraz uczestniczy w odbiorze usunięcia wad,
53) Uczestniczenia w kontrolach obiektów podlegających nadzorowi inwestorskiemu, realizowanych przez jednostki wymienione w Prawie budowlanym i przedstawicieli właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
54) Odebrania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji powykonawczej                               i przekazanie ich po wcześniejszym sprawdzeniu i weryfikacji (sprawdzenie i weryfikację  ilości                i wartości wykonanych robót oraz kompletności dokumentów odbiorowych) Zamawiającemu                  w wymaganej przez Zamawiającego ilości egzemplarzy, w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych,
55) Sprawdzanie i zatwierdzanie inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub odmówienie takiego zatwierdzenia w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę robót budowlanych albo przez Podwykonawcę robót od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi Stronami,
56) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, które wystąpią po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego w trakcie eksploatacji obiektu w okresie gwarancji,
57) Na żądanie Zamawiającego, sprawdza i zatwierdza dokumenty przekazane przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o innych nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,   a których obowiązek sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych (zgodnie                             z dokumentacją projektową i umową z Wykonawcą na roboty budowlane),
2. Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązany jest współdziałać                                    z Zamawiającym przy wykonaniu umowy w sprawie w celu należytej realizacji przedmiotu umowy,
3. Wszystkie powołane przepisy prawne zawarte w istotnych postanowieniach umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
§ 3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy:
1) Projekt zagospodarowania terenu,
2) Projekt architektoniczno-budowlany,
3) Projekt przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 stal,
4) Projekt przebudowy gazociągu średniego ciśnienia dn 250PE,
5) Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN0-15kV,
6) Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych Nr GKS.6220.2.2023 z dnia 05 marca  2024 r,
7) Kopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych będącą przedmiotem nadzoru inwestorskiego,
8) Inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędne do pełnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy.



§ 4
Czas trwania umowy
1. Inspektor wykonywał będzie swoje obowiązki:
1) W zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, § 2 i  § 17 umowy -                  od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót, to 30 maj 2027 rok wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, oraz sporządzeniem wniosku i uzyskaniem zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwolenia zintegrowanego oraz operatów PPOŻ,
2) W zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - w okresie gwarancji przewidzianej na wykonanej Inwestycji,
3) W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych lub zmiana przewidywanego terminu zakończenia Inwestycji, Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski do dnia odbioru końcowego, a wynagrodzenie należne Wykonawcy, określone w § 6 ust 1 umowy nie ulegnie zmianie.
Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, oraz sporządzeniem wniosku i uzyskaniem zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwolenia zintegrowanego oraz operatów PPOŻ.
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 pkt. 1 w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk,
2) Niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych w normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność,
3) Zwłoki w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających                    z obowiązujących przepisów prawa,
4) Z przyczyn wynikających z decyzji administracyjnych, postanowień lub uzgodnień organów                  i uprawnionych instytucji,
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ                             na realizację robot budowlanych lub świadczenia Stron,
6) Odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
7) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy                nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
8) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego na roboty lub robót zamiennych lub robót dodatkowych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 
9) Wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian                    w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty  wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn  nie zawinionych przez Wykonawcę,
10) Wystąpienia awarii na terenie budowy, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę nadzorowanych robót, 
11) Zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 
12) Na skutek konieczności zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego                   z Wykonawcą robót budowlanych,
13) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
14) Z powodu zmiany (wydłużenia) terminu czynności odbiorowych robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru,
15) Zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
16) Stwierdzeniu obecności na terenie budowy inwazyjnego gatunku obcego, który wymagać będzie podjęcia działań zaradczych polegających na szybkiej eliminacji z terenu budowy. 
3. Termin realizacji zamówienia określony w ust. 1, może zostać przedłużony, nie więcej jednak, niż o czas trwania okoliczności, określonych w ust. 2 lub o czas niezbędny do wykonania robót lub czynności będących następstwem wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2.
4. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową̨ realizację przedmiotu umowy. 
§ 5
Osoby upoważnione do realizacji umowy 
1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy jest Pan/-i ………………….… tel.: ………………, adres e-mail: ………………... 
W przypadku nieobecności osoby wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy wskazuje się Pana/-ią ………………….… tel.: ………………, adres e-mail: ………………...
2. Wykonawca oświadcza, że:
Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest  ……………………………….., tel. ………………….., e-mail: …………………………………….
W przypadku nieobecności osoby wymienionej w zdaniu poprzednim do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy wskazuje się Pana/-ią ………………….… tel.: ………………, adres e-mail: ………………...
3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować  o tym fakcie drugą Stronę. 
4. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 3, informacja przekazana na e-mail wskazany w ust. 1 lub ust. 2 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną. Obejmuje                         to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.
5. W przypadku gdy wystąpi konieczność zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę do kontaktów w sprawie realizacji umowy – zmiana nastąpi na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy lub Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy.
6. Wykonawca ustanawia:
1) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani ………………..……………………..…., posiadającego/ą uprawnienia do ……………..…………..  w specjalności ……………..………......,
2) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani ……………..…………………………..., posiadającego/ą uprawnienia do ……………..…………..  w specjalności ……………………..…..,
3) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani ……………………..………………...…, posiadającego/ą uprawnienia do ……………..…………..  w specjalności ………………..………..,
4) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani ……………………………..…………..., posiadającego/ą uprawnienia budowlane do ……………..  w specjalności ………………….…….,
5) Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie Pana/Pani …………………………………….....…, posiadającego/ą uprawnienia do ……………..…………..  w specjalności ………………………….
7. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 6 skierowane do pełnienia obowiązków Inspektora posiadają uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych, zgodne                          z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r.                     poz. 524 z późn. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy;
8. Zmiana którejkolwiek z osób, o której jest mowa w ust. 6, bądź powierzenie części obowiązków osobie innej niż wskazana w ust. 6, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż 7 dni roboczych przed skierowaniem danej osoby do nadzorowania robót budowlanych.
10. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji Zamawiającemu i wyłącznie wtedy, gdy wskazana osoba będzie spełniała wymagania określone               w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
11. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.
12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 6, winna być dokonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
13. Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót innych osób niż wskazane w ust. 6, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Inspektora jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z warunków postępowania i oferty Wykonawcy wyraża się  kwotą netto …………………………………………….. zł (słownie: …………………) plus …. % podatku VAT  tj. …………. zł (słownie: ……………………), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………..….. zł (słownie: ………………………………………….) płatne w dwóch transzach,                 na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę:
1) Pierwsza transza wynagrodzenia będzie płatna po zakończeniu wydzielonego etapu prac przez Wykonawcę robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym                            nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz na podstawie protokołu odbioru częściowego robót i prac dołączonego do faktury wystawianej przez Wykonawcę robót budowlanych.  
2) Druga transza wynagrodzenia będzie płatna na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 umowy tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Inwestycji wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, oraz sporządzeniem wniosku i uzyskaniem zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwolenia zintegrowanego oraz operatów PPOŻ.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi na nadzór inwestorski, w tym zapewnienie swojemu personelowi niezbędnego wsparcia                       i pomocy technicznej ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego sprawowania nadzoru inwestorskiego, w tym np. specjalisty ds. materiałowych, ds. rozliczeń,                ds. ochrony środowiska, geotechnika, osoby odpowiedzialnej za geodezyjną obsługę inwestycji,                 a które to będą niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności, inne środki wymagane do wykonania obowiązków nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  Nr NIP Wykonawcy: ……………………………..
5. Szczegółowe warunki płatności określa § 7 umowy.
6. Czynności wykonywane przez Inspektora nadzoru w trakcie odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych stanowią część jego obowiązków umownych.
7. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z póź. zm.), bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wzrostu lub spadku wynagrodzenia określonego w ust. 1, jednak nie więcej niż o poziom +/- 2 % wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1, tj. do kwoty……… złotych (słownie: ……………. 00/100).
§ 7
Warunki płatności wynagrodzenia
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem na rachunek Wykonawcy: ............................................................................................., zarejestrowany w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Ministra Finansów,  w terminie do 30 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz spełnieniu wymagań określonych w § 6 i 7.  Fakturę należy wystawić za pośrednictwem Krajowego systemu e-faktur KSeF zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Faktury VAT powinny zawierać następujące dane:
Nabywca: 
Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521441643 REGON: 357009384
Odbiorca: 
Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 5521441643 REGON: 357009384 - „Podmiot3/Upoważniony.
3. W przypadku braku dostępności systemu KSeF, faktury mogą być wystawiane w trybie offline, zgodnie z obowiązującą schemą faktury ustrukturyzowanej z obowiązkiem przesłania ich do KSeF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.
4. Za datę wystawienia faktury uznaje się datę wskazaną w Polu P_1 faktury ustrukturyzowanej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Krajowym Systemie e-Faktur.
5. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:
1) Uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z tytułu rozliczanych robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wraz ze wspólnym oświadczeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i Wykonawcy wskazującym na zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, które są objęte rozliczeniem,
2) Dowodu zapłaty za roboty objęte rozliczeniem wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy                     i dalszego Podwykonawcy, biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
6. Dowodami, określonymi w ust. 4 pkt 2, mogą być:
1) Oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia, złożone do protokołu odbioru,
2) Dostarczone przez Wykonawcę pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie przez niego wymagalnego wynagrodzenia,
3) Inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, dowodów, o których mowa w ust. 4 i 5, spowoduje rozpoczęcie przez Zamawiającego procedury bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:
1) Jest skuteczna i pomniejsza należność wobec Wykonawcy, chyba że Wykonawca poinformuje  na piśmie Zamawiającego, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem zapłaty, o dokonaniu rozliczenia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonawca załącza do informacji potwierdzenie płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
2) Nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
§ 8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 14 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 15 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego                w § 6 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci również karę umowną w przypadku:
1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
2) Za wykonanie usługi objętej umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub zatwierdzony Podwykonawca lub przez osobę inną niż wskazana w § 5 bądź osobę zatwierdzoną przez Zamawiającego na podstawie § 5 umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa dłużej niż jeden dzień w wysokości 100,00 zł za każdy kolejny dzień,
3) Oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w § 9 ust. 1 osób                              niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,
4) Nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o których mowa w § 9 ust. 4 lub 5                  w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów.
5) Niezłożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanego przez Zamawiającego oświadczania, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie w przypadku nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. doświadczenia,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15 % wartości brutto..
§ 9
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp, określa wymagania związane                            z realizacją przedmiotu umowy w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca               1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465).
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności                      w zakresie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności Inspektora – (jeśli dotyczy).
- Wyjątek stanowią czynności wykonywane przez Inspektora będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia.



3 Przed rozpoczęciem usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji nadzoru budowlanego zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników) – o ile dotyczy.
4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                 o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest                            w szczególności do: 
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                 w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy  o zatrudnieniu               na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion                      i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej          do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę                            lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne                                      i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
6) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO,
7) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię aktualnych badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących roboty po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcy,
8) Poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię aktualnych stosownych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, uprawnień, certyfikatów lub dokumentów wymaganych przepisami prawa przez osoby wykonujące prace na terenie budowy.
6. Zamawiający może zażądać wszystkich lub jedynie wybranych dokumentów, o których mowa                 w ust. 5.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, określonych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 umowy. 
8. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
9. W przypadku nie złożenia przed rozpoczęciem usługi oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oświadczania, o którym mowa w ust. 3                             w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie.
10. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanego przez Zamawiającego oświadczania, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający przewiduje sankcję                    w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 umowy.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się                                  o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych nadzorowanej Inwestycji, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 miesięcy od daty uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie obiektu, oraz sporządzenia wniosku i uzyskania zmiany pozwoleń środowiskowych w tym Pozwolenia zintegrowanego oraz operatów PPOŻ.
2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (adres: …….), faksem (………) lub pocztą elektroniczną (…..), wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
1) Jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie, jednak nie później niż        do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia,
2) W pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę                  na wydłużenie terminów określonych w ust. 4.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych, wskazanych w ust. 4, Wykonawca, zobowiązuje się – w ciągu 3 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zaniechania tego obowiązku, informacja przekazana                            na dotychczasowy adres wskazany w ust. 4, powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczoną                 w przypadku jej zwrotu. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłana wiadomość zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu.

§ 11
Regulacje związane z Podwykonawstwem
1. Wykonawca powierza Podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia przewidzianej niniejszą umową:………………………………………………………..........
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca za działania                         i zaniechania Podwykonawcy odpowiada tak, jak za własne działania i zaniechania.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 12
Podwykonawstwo na okres dłuższy niż 6 miesięcy
1. Do umów na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zastosowanie mają postanowienia § 11 umowy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. W przypadku powierzenia do wykonania części zamówienia Podwykonawcy, którego przedmiotem są roboty budowalne lub usługi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na zasadach określonych w § 1 umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.
§ 13
Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż w terminie podpisania umowy, posiadać umowę ubezpieczenia OC, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa                  w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty.
2. Nie później niż w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał polisy lub kopię polisy (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli ze strony mocodawcy. Podpisy osoby/osób upoważnionej/ych muszą być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji mocodawcy i składania oświadczeń woli w imieniu mocodawcy) potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 
4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym                      w ust. 1, Zamawiający według swojego wyboru może zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub też od umowy odstąpić                             na zasadach określonych w § 14.
§ 14
Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 21 dni od powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionej przyczyny zaś przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia lub dalszego wykonywania usługi,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu             z tytułu faktycznego wykonania części umowy; w tym przypadku koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający,
4) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w art. 469 ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,
5) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych Umów ubezpieczeń zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
6) Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją projektową lub poleceniami           i zaleceniami Zamawiającego,
7) Wszczęcia przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, przez co Strony będą rozumieć podjęcie chociażby pierwszej czynności w ramach prowadzonego przeciwko Wykonawcy komorniczego postępowania egzekucyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
8) Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót innych osób niż wskazane w § 5,
9) Wykonawca bądź Inspektor, który wykonuje przedmiot umowy, nagminnie nie wywiązuje się                    z powierzonych im obowiązków lub nie przestrzegają Prawa budowlanego lub zezwalają na realizację robót budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową lub decyzjami administracyjnymi wydanymi dla nadzorowanej Inwestycji lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia,
10) Bez zgody Zamawiającego przeniesie na osobę trzecią, w całości lub w części, praw                            i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (cesja wierzytelności o wynagrodzenie, przelew długu dot. realizacji przedmiotu umowy), 
11) Przystąpi do likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 7 dni od dnia zaistnienia, którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 i wynikających                    z innych postanowień umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usługi wraz z zestawieniem wartości wykonanej usługi według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji usługi w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy  sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć  dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Waloryzacja Ceny
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 umowy ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty:
1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1733),
2) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz.427),
4) W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym,
5) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę .
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany stawki podatku akcyzowego, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany stawki podatku akcyzowego, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.
6. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania,                          w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.  
7. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 1, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 6, jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 
8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
9. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę                  o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.
10. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 7, ma wpływ                na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 7, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w ust. 8, jak również wskazując okres ich zatrudnienia.
11. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  zmianie może ulec wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat                            do pracowniczych planów kapitałowych (dalej jako „PPK”) .
12. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. 
13. Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ust. 11 ma wpływ               na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w ust. 11, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie pracowników objętych PPK i realizujących zamówienie.
14. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w ust. 7, 10, 13 lub 19 pkt. 5 Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia wysokości zmiany wynagrodzenia powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio                   w ust. 4 lub 7. 
15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7, 10 lub 13, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, w szczególności:
1) Pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi                    w całym okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę wraz z zawartymi aneksami potwierdzającymi zwiększenie wynagrodzenia, z założeniem, że kopie umów zostaną zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników                        (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, z uwzględnieniem wpłaconych kwot.
4) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń.
16. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ust. 15, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie.
17. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na koszt jego realizacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o zakresie w jakim zatwierdza wniosek o zmianę wynagrodzenia oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.                     W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający zaakceptowaną zmianę wynagrodzenia i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu.
18. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny brutto umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).
19. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 
z niniejszym ustępem tj. cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.                      W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami umowy, będzie się uważało, że cena uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o poprzez zastosowanie wskaźnika waloryzacji, jakim jest uśredniona wysokość miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Prezesa GUS. Dostępny na stronie internetowej: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslugkonsumpcyjnych-od-1982-roku/. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
1) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia waloryzacji dwa razy w trakcie okresu wskazanego w § 4 ust. 2 umowy, dokonując waloryzacji wynagrodzenia za okres pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy oraz za okres kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy,                   tj. za okres od 7 do 12 miesiąca obowiązywania umowy,
2) Współczynnik waloryzacji będzie wyliczany według następującego wzoru:
a) dla okresu pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy:
WW = („MWI1” + „MWI2” + „MWI3” + „MWI4” + „MWI5” +„MWI6” : 6) : 100
b) dla okresu kolejnych 6 miesięcy obowiązywania umowy:
WW = („MWI7” + „MWI8” + „MWI9” + „MWI10”, + „MWI11” + „MWI12” : 6) : 100
Gdzie:
„WW” – współczynnik waloryzacji do zastosowania w stosunku do wynagrodzenia wskazanego                 w § 2 ust. 1 umowy, zaokrąglony do czwartego miejsca po przecinku;
„MWI1” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla miesiąca od którego rozpoczęło się obowiązywanie umowy;
„MWI2”, „MWI3”, „MWI4”, „MWI5”, „MWI6” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla odpowiednio drugiego, trzeciego, czwartego, piątego i szóstego miesiąca obowiązywania umowy;
„MWI7”, „MWI8”, „MWI9”, „MWI10”, „MWI11”, „MWI12” – miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (poprzedni miesiąc = 100) podany przez Prezesa GUS dla odpowiednio siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, jedenastego i dwunastego miesiąca obowiązywania umowy,
3) Usługodawca jest uprawniony do dokonania waloryzacji wysokości wynagrodzenia:
a) w stosunku do pierwszej połowy okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy – w terminie trzech miesięcy od zakończenia 6 miesiąca obowiązywania umowy;
b) w stosunku do drugiej połowy okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy – w terminie trzech miesięcy od zakończenia obowiązywania umowy,
4) W przypadku, gdy Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia, Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą, na podstawie której dokonana zostanie korekta wypłaty wynagrodzenia, przedkładając do niej wyciąg z danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyliczenie zmiany wysokości wynagrodzenia,
5) Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 19, jest pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji.
20. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku.


21. W przypadku wykonywania umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia tych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w sytuacji, gdy zawarł z nimi umowy na usługi na okres przekraczający 6 miesięcy,                 a jego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z tymi zasadami. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
22. Nie dokonuje się waloryzacji wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, który winien być wykonany zgodnie z warunkami niniejszej umowy w okresie poprzedzającym waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, a które Wykonawca realizuje z opóźnieniem. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tej części przedmiotu umowy nie podlega wliczeniu do wartości wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego waloryzacji.

§ 16
Zmiana umowy 
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, w przypadkach: 
2) Zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym                         w szczególności określonych w § 4 ust. 1 umowy,
3) Zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5,
4) Przewidzianych w ustawie Pzp,
5) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu nadzorowanych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej na nadzorowane roboty budowlane                     w przypadku: 
a) Konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia na roboty, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej, 
b) Konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy o nadzorowane roboty budowlane, które nie zostały przewidziane                                w dokumentacji projektowej, 
c) Zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie, których prowadzone są nadzorowane roboty budowlanę, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,
6)  Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania nadzorowanych robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 
a) Podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) Zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 
c) Pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy,
d) Pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,
7) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania nadzorowanych robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych               w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy,                                tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca robót, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec,
8) Dopuszczalna jest również zmiana Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy i waloryzacji wynagrodzenia zgodnie                z zapisami § 15 umowy. 


3. Zamawiający w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub podobnych na rzecz wykonawcy robót budowlanych może zlecić Wykonawcy w formie aneksu do umowy lub w formie odrębnego zlecenia lub zawarcia odrębnej umowy nadzór nad robotami dodatkowymi lub podobnymi. 
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
     Odbiory 
1. W ramach realizacji Inwestycji ustala się następujące rodzaje odbiorów robót wynikających                  z umowy z Wykonawcą robót budowlanych:
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór techniczny po zakończeniu robót budowlanych,
d) Odbiór robót końcowy (po zyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia               o braku sprzeciwu po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy).
2. Po zakończeniu realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie z Wykonawcą robót budowlanych prób, badań                     i sprawdzeń w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawca dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy robót budowlanych i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu  lub częściowego lub technicznego lub końcowego, a w szczególności:
1) Potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego. Wykonawca stwierdza ten fakt wpisem w dziennikach budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego,
Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu pisemną informacji z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego,
2) Pisemnie akceptuje przed odbiorem: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub  technicznego lub końcowego:
a) Geodezyjne szkice tyczenie i kontrolę położenia obiektów – jeśli dotyczy, 
b) Zestawienia wykonanych elementów budowy przedstawionych przez kierownika budowy i/lub geodetę,
3) Żąda dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie,
4) Potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu i zanikających i porównywania ich zakresu z wpisami dokonanymi przez kierownika budowy                w dzienniku budowy. Od Inspektora wymaga się sporządzania pisemnych protokołów odbioru dla robót ulegających zakryciu i zanikających, na druku obowiązującym u Zamawiającego, przekazanym po podpisaniu umowy z Wykonawcą.  Do protokołów należy załączać dokumentację fotograficzną robót podlegających odbiorowi,
5) Potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych oraz potwierdza zakończenie poszczególnych części lub wszystkich robót będących przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz ich zgodność z z dokumentacją projektową, z umową                           z Wykonawcą na roboty budowlane oraz z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
6) Sprawdza jakość i prawidłowość sporządzenia oraz kompletność przekazanego przez Wykonawcę robót budowlanych:
a) Kompletu dokumentacji sporządzanej na potrzeby odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego, dzienników budowy oraz dopuszcza je                  do odbioru,


b) Dokumentów wymaganych do odbiorów: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego, w tym w szczególności: wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, oraz uczestnictwo w czynnościach odbiorowych,
7) Po potwierdzeniu gotowości do odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego oraz po pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszystkich dokumentów odbiorowych, Inspektor ustala z Zamawiającym datę odbioru. Odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego lub technicznego lub końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,
8) Sprawdza i pisemnie akceptuje i zatwierdza wszystkie dokumenty, protokoły składane przez Wykonawcę robót budowlanych niezbędne do dokonania rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, uwzględniając rzeczywiście wykonany zakres robót narastająco od początku budowy do faktury końcowej,
3. Jeżeli podczas odbioru: robót zanikających i ulegających zakryciu lub częściowego technicznego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Inspektor powiadamia Wykonawcę robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określeniu zakresu koniecznego                        do wykonania robót poprawkowych i sprawuje nadzór nad usunięciem tych wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych, a po ich usunięciu w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru usunięcia wad, potwierdza na piśmie, fakt usunięcia oraz uczestniczy w odbiorze usunięcia wad,

§ 18
Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne                           w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, podlegają mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Wybór należy do Wnioskodawcy.
2. W przypadku braku rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 1, spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z póź. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2026 r. poz. 793 z późn. zm.).
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 


...........................................	                                              .........................................
            (Wykonawca)                                                                                (Zamawiający)
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